**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Муниципальной инновационной площадки МБДОУ детский сад №16 «Родничок» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ**

**Тема проекта:** «Социализация и реабилитация детей с особыми образовательными потребностями посредством инновационных методов и форм коррекционно-развивающей деятельности в условиях деятельности консультативного центра в ДОУ»

**Цель проекта:** апробация и реализация инновационных методов и форм коррекционно-развивающей деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями, ретрансляция инновационного опыта деятельности

**Срок реализации проекта: *01.09.2020-01.09.2023***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные и исполнители** | **Сроки выполнения** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Подготовительный этап: 01.09.2020-30.12.2020**
 |
| **Задача:** создание нормативных правовых и организационно-методических условий, необходимых для планируемой инновационной деятельности, выработка конвенционального соглашения всеми участниками инновационного проекта |
|  | Формирование рабочей группы по реализации проекта | А.С. ИгумноваВ.А. Чердонова | Сентябрь 2020 | Приказом заведующего МБДОУ детский сад №16 «Родничок» будет создан рабочий совет по реализации проекта. |
|  | Проведение рабочего совещания для исполнителей мероприятий проекта  | В.А. Чердонова | Сентябрь 2020 | Будет проведено рабочее совещание по организации инновационной деятельности  |
|  | Формирование целевой группы проекта | В.А. ЧердоноваЕ.В. БатышеваТ.С. Елисеева | Сентябрь-октябрь 2020Сентябрь 2021 (новый набор детей) | Будет сформирована целевая группа проекта, в которую войдут 8 детей с особыми образовательными потребностями, 8 родителей. По мере достижения возраста 7 лет, целевая группа детей будет обновляться. |
|  | Анализ ресурсов, процессов, результатов деятельности МБДОУ детский сад №16 «Родничок» г. Улан-Удэ в части сопровождения детей с особыми образовательными потребностями | Н.Б. Салисова | Октябрь-ноябрь 2020 | Анализ воспитательно-образовательного процесса в части сопровождения детей с особыми образовательными потребностями |

|  |
| --- |
| 1. **Основной этап: 01.01.2021-30.05.2023**
 |
|  | Разработка содержательно-технологических модулей карты развития ребенка и индивидуального образовательного маршрута детей | В.А. Чердонова | Январь 2020 | Будет разработана форма индивидуальной карты развития ребенка, включающая разделы: общие данные о ребенке и психолого-педагогическая диагностика. На основе разработанной формы индивидуальной карты развития, будет разработана форма индивидуального образовательного маршрута, что в последующем обеспечит качественную, полноценную и репрезентативную диагностику детей с особыми образовательными потребностями. |
|  | Психолого-педагогическая диагностика детей, заполнение карты развития и индивидуального образовательного маршрута | В.А. ЧердоноваЕ.В. БатышеваТ.С. Елисеева | Январь 2021Май 2021Сентябрь 2021Май 2022Сентябрь 2022Май 2023 | Психолого-педагогическая диагностика детей проводится 2 раза за учебный год специалистами сопровождения: педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Предусматривается входящая и итоговая диагностика. Все специалисты на каждого ребенка целевой группы заполняют карту развития ребенка (каждый свои разделы). После входящей диагностики заполняется форма индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка. Качественная комплексная диагностика ребенка-инвалида специалистами учитывает все особенности ребенка, а также дефицитарные области, которые, впоследствии будут нивелироваться с помощью коррекционно-развивающей работы |
|  | Диагностика детей на предмет развития их творческой активности (по методике С.В. Максимовой) | В.А. ЧердоноваЕ.В. Батышева | Март 2021Март 2022 | В целях выявления неадаптивной и адаптивной творческой активности детей целевой группы и дальнейшего развития их творческой активности методами арттерапии будут проведены 3 диагностики. По результатам будут сделаны выводы о динамике развития их творческой активности и социализации в открытое общество. |
|  | Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с особыми образовательными потребностями | В.А. ЧердоноваЕ.В. БатышеваТ.С. ЕлисееваО.П. БорбоноваИ.В. БурлаковаО.Г. Агафонова | Март 2021- май 2021Октябрь 2021-май 2022Октябрь 2022-май 2023  | Апробация инновационных форм и методов коррекционно-развивающей деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями |
|  | Разработка и проведение мероприятий группы «Семейная гостиная» | В.А. ЧердоноваЕ.В. БатышеваТ.С. ЕлисееваО.П. БорбоноваИ.В. Бурлакова | Январь 2021- май 2021Октябрь 2021-апрель 2022Октябрь 2022-апрель 2023  | Будет организована деятельность «Семейной гостиной», проведены консультации групповые и индивидуальные для родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. |
|  | Организация и деятельность дистанционного онлайн- ресурса «Неотложная помощь» для оказания помощи родителям из районов РБ и г. Улан-Удэ  | В.А. ЧердоноваН.Б. СалисоваЕ.В. БатышеваТ.С. Елисеева | Январь 2021- май 2021Октябрь 2021-май 2022Октябрь 2022-май 2023 | Организация деятельности онлайн-ресурса «Неотложная помощь» по оказанию консультационной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями для создания условий к формированию психологического здоровья, благоприятного социально-психологического климата в семье и оказания психологической поддержки лицам, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями. Работа онлайн-ресурса «Неотложная помощь» осуществляется по запросу родителей (по заявке, оставленной на сайте МБДОУ детский сад №16 «Родничок», либо по телефону). После обработки заявки специалист в ближайшее время связывается с родителем и оказывает онлайн-консультирование. |
|  | Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта | Н.Б. Салисова | Февраль 2022 | Вебинар по вопросам организации коррекционно-развивающей деятельности для педагогических работников учреждения. |
| 1. Информационно-аналитическая и ретрансляционная деятельность
 |
| 1. | Проведение онлайн-мероприятия (мастер-класса). | Н.Б. Салисова | Декабрь 2020 | Проведенное открытое (дистанционное) мероприятие муниципального уровня |
| 2. | Семинар по актуальным вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ | В.А. ЧердоноваН.Б. Салисова | Март 2021 | Проведенный открытый семинар муниципального уровня |
| 3. | Семинар по инновационным методам и формам деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями  | В.А. ЧердоноваН.Б. Салисова | Ноябрь 2022 | Проведенный открытый семинар муниципального уровня |
| 4. | Анализ реализации мероприятий инновационной деятельности | В.А. ЧердоноваН.Б. Салисова | Июнь 2023 | Итоговый отчет о реализации инновационной деятельности |

Заведующий МБДОУ детский сад №16 «Родничок» г. Улан-Удэ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.С. Игумнова)